## 開発スケジュール
開発スケジュール | [6 empty] | ◇：予定日 |  |  | ○：作業開始日
ソースコード ：Github |  |  | <<作業進捗>> |  |  |  | ◆：完了予定日 |  |  | ●：作業完了日 |  |  | ｘｘH | ：予定時間の超過
https://github.com/Kubota-Git/Test_Score | [6 empty] | ->：対応機関 |  |  | -：作業期間 |  |  | 101% | ：進捗率のオーバー
作成日： | 2021-03-04 |  | 完了タスク： |  | 52.73% |  | ex)◇-->◆ |  |  | ex)○--● |  |  | 見直必要
更新日： | 2021-03-04 |  | 残りタスク: | 47.27% |  |  | ★：期限 | [5 empty] | 修正部
作成者： | 久保田 將広
項目 | [5 empty] | 日程
|  |  | ※予定と実作業時間を記録 |  |  | 3月1W |  |  | 3月2W | [6 empty] | 3月3W
| 予定/実施 |  | タスク時間 | 重み | 進捗 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14
スケジュール製作 | 予定 | 2021-03-04 | 1.5 | 1.705% | 100% | ◆
| 実施 | 2021-03-04 | 1.5 | 1.705% |  | ◆
仕様書の製作(骨組み) | 予定 | 2021-03-04 | 2.5 | 2.841% | 100% | ◇--> |  |  |  | -->◆
関数/試験仕様書含む | 実施 | 2021-03-04 | 2.5 | 2.841% |  | ◇-->
構想設計(初期) | 予定 | 2021-03-04 | 2 | 2.273% | 100% | ◇---- | ----->◆
| 実施 | 2021-03-04 | 2 | 2.273% |  | ◇---- | ---------
機能展開図 | 予定 | 2021-03-04 | 2 | 2.273% | 100% | ◇->◆
| 実施 | 2021-03-04 | 2 | 2.273% |  | ◇->◆
コーディング(骨組み) | 予定 | 2021-03-12 | 30 | 34.09% | 73.33% |  | ◇--- |  |  | -->◆ |  |  |  | ◇--- |  |  | ------>◆
| 実施 | 2021-03-12 | 22 | 30% |  | ◇ | --------- |  |  | --------- |  |  |  | ◇-- |  |  | ------>◆
コーディング(関数) | 予定 | 2021-03-12 | 13 | 14.77% | 61.54% |  |  |  |  | ◇--- | >◆ |  |  | ◇--- |  |  | ------>◆
| 実施 | 2021-03-12 | 8 | 9.091% |  |  | ◇->◆ |  |  | ◇--- |  |  |  | ◇-- |  |  | ------>◆
スケジュール見直し | 予定 | 2021-03-09 | 1 | 1.136% | 100% | [5 empty] | ◇
| 実施 | 2021-03-09 | 1 | 1.136% | [5 empty] | ◇ | ◆
構想設計(修正) | 予定 | 2021-03-10 | 3 | 3.409% | 100% | [6 empty] | ◇-->◆
| 実施 | 2021-03-10 | 3 | 3.409% | [7 empty] | ◇-->◆
機能展開図(修正) | 予定 | 2021-03-10 | 2 | 2.273% | 100% | [6 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 | 2021-03-10 | 2 | 2.273% | [7 empty] | ◇--- | -->◆
ファジングデータ | 予定 | 2021-03-15 | 2 | 2.273% | 50% | [11 empty] | ◇->◆
| 実施 | 2021-03-15 | 1 | 1.136% | [12 empty] | ◇-
初回テスト(関数毎) | 予定 | 2021-03-15 | 8 | 9.091% | 0% | [11 empty] | ◇---->◆
| 実施 |  |  | 0%
構想設計(修正) | 予定 | 2021-03-16 | 2 | 2.273% | 0% | [12 empty] | ◇-->◆
| 実施 |  |  | 0%
コーディング修正 | 予定 | 2021-03-16 | 3 | 3.409% | 0% | [12 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
機能展開図(修正) | 予定 | 2021-03-16 | 2 | 2.273% | 0% | [12 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
ファジングデータ修正 | 予定 | 2021-03-17 | 2 | 2.273% | 0% | [13 empty] | ◇-->◆
| 実施 |  |  | 0%
コーディング(マージ) | 予定 | 2021-03-18 | 4 | 4.545% | 0% | [13 empty] | ◇-->◆
| 実施 |  |  | 0%
テスト | 予定 | 2021-03-17 | 8 | 9.091% | 0% | [13 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
(予備)コーディング修正 | 予定 | 2021-03-11 | 5 | 5.682% | 0% | [14 empty] | ◇---->◆
| 実施 |  |  | 0%
仕様書の製作(完成形) | 予定 | 2021-03-11 | 8 | 9.091% | 0% | [14 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
納品 | 予定 | 2021-03-12 | [18 empty] | ★
実施
Total time |  |  | 94 | /88H
実績時間 |  |  | 45
|  |  | 安全率： | -6.818%
Setting
[6 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | H

## 開発スケジュール (元)
開発スケジュール | [6 empty] | ◇：予定日 |  |  | ○：作業開始日
ソースコード ：Github |  |  | <<作業進捗>> |  |  |  | ◆：完了予定日 |  |  | ●：作業完了日 |  |  | ｘｘH | ：予定時間の超過
https://github.com/Kubota-Git/Test_Score | [6 empty] | ->：対応機関 |  |  | -：作業期間 |  |  | 101% | ：進捗率のオーバー
作成日： | 2021-03-04 |  | 完了タスク： |  | 48.75% |  | ex)◇-->◆ |  |  | ex)○--● |  |  | 見直必要
更新日： | 2021-03-04 |  | 残りタスク: | 51.25% |  |  | ★：期限 | [5 empty] | 修正部
作成者： | 久保田 將広
項目 | [5 empty] | 日程
|  |  | ※予定と実作業時間を記録 |  |  | 2021-03-01
| 予定/実施 |  | タスク時間 | 重み | 進捗 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
スケジュール製作 | 予定 | 2021-03-04 | 1.5 | 3.125% | 100% | ◆
| 実施 | 2021-03-04 | 1.5 | 3.125% |  | ◆
仕様書の製作(骨組み) | 予定 | 2021-03-04 | 5 | 10.42% | 50% | ◇--> |  |  |  | -->◆
関数/試験仕様書含む | 実施 | 2021-03-04 | 2.5 | 5.208% |  | ◇-->
構想設計 | 予定 | 2021-03-04 | 3 | 6.25% | 66.67% | ◇---- | ----->◆
| 実施 | 2021-03-04 | 2 | 4.167% |  | ◇---- | ---------
機能展開図 | 予定 | 2021-03-04 | 2 | 4.167% | 100% | ◇->◆
| 実施 | 2021-03-04 | 2 | 4.167% |  | ◇->◆
ファジングデータ | 予定 | 2021-03-05 | 2 | 4.167% | 0% |  | ◇
| 実施 |  |  | 0%
コーディング(骨組み) | 予定 | 2021-03-05 | 40 | 83.33% | 47.5% |  | ◇--- |  |  | -->◆
| 実施 | 2021-03-04 | 19 | 30% |  | ◇ | --------- |  |  | --------- | ---
コーディング(関数) | 予定 | 2021-03-08 | 4 | 8.333% | 0% |  |  |  |  | ◇--- | >◆
| 実施 |  |  | 0%
初回テスト(関数毎) | 予定 | 2021-03-09 | 2 | 4.167% | 0% | [5 empty] | ◇
| 実施 |  |  | 0%
スケジュール見直し | 予定 | 2021-03-09 | 1 | 2.083% | 100% | [5 empty] | ◇
| 実施 | 2021-03-09 | 1 | 2.083% | [5 empty] | ◆ | ◇
機能展開図(修正) | 予定 | 2021-03-09 | 2 | 4.167% | 0% | [5 empty] | ◇- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
コーディング(マージ) | 予定 | 2021-03-10 | 4 | 8.333% | 0% | [6 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
ファジングデータ修正 | 予定 | 2021-03-11 | 1 | 2.083% | 0% | [7 empty] | ◇
| 実施 |  |  | 0%
コーディング修正 | 予定 | 2021-03-10 | 3 | 6.25% | 0% | [6 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
テスト | 予定 | 2021-03-11 | 2 | 4.167% | 0% | [7 empty] | ◇-->◆
| 実施 |  |  | 0%
(予備)コーディング修正 | 予定 | 2021-03-11 | 5 | 10.42% | 0% | [7 empty] | ◇
| 実施 |  |  | 0%
仕様書の製作(完成形) | 予定 | 2021-03-11 | 5 | 10.42% | 0% | [7 empty] | ◇--- | -->◆
| 実施 |  |  | 0%
納品 | 予定 | 2021-03-12 | [11 empty] | ★
実施
Total time |  |  | 82.5 | /48H
|  |  | 安全率： | -71.88%
Setting
[6 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 48 | H

## 機能設計・機能展開図
機能設計/機能展開図 |  | 機能から必要な関数を検討
:製作した処理
開発ツール: GitMind | :余裕があれば製作する処理 | ＞＞成績表ツール
https://gitmind.com/app/doc/d681754992 | [7 empty] | 元
|  | 親 | 子 | 孫 | 孫2 | 孫3 | 関数 | 関数
|  | 開始の連絡 | 使い方の説明 |  |  |  | printf | printf
|  |  | 注意事項の説明 |  |  |  | ↑ | ↑
|  | ファイル入力 | csvファイルを読み込む | ディレクトリの指定 |  |  | openFile(void) | openFile(void)
|  |  |  | ファイル名の指定 |  |  | scanf | scanf
|  |  |  | ファイル形式のチェック |  |  | chackFile | chackFile
|  |  |  | ファイル書式のチェック |  |  | chackForm | chackForm
|  |  | データ値の解析 | データ型とカンマ区切りを識別 |  |  | openFile(void) | openFile(void)
|  |  |  | 値のチェック | 出席番号の範囲2019001-050 |  | chackValue | chackValue
[5 empty] | 名前にスペース |  | ↑ | ↑
[5 empty] | 各点数の範囲0-100 |  | ↑ | ↑
|  |  | メモリに配列格納 | 出席番号 |  |  | openFile(void) | openFile(void)
氏名
|  |  |  | 各教科の点数 | 国語
数学
理科
社会
|  | メイン処理 | 総合成績 | 総合点が高い者から50位まで表示 | 総合点順に並び替え |  | sortTotal_score | sortNum(処理人数の数)
[5 empty] | 点数が同じ場合は同位 | 同位人数ｎに合わせ、以降の順位は+nとする。 |  | compareScore(処理人数の数)
点数が同じ場合は出席番号順
|  |  |  | 総合点の偏差値 |  |  | deviationValue | deviationValue
|  |  | 科目別上位者の表示 | 各点数順に並び替え | 点数が高い順から3名まで表示 |  | sort(各科目名)_score | sortNum(処理人数の数)
[5 empty] | 点数が同じ場合は同位 | 同位人数ｎに合わせ、以降の順位は+nとする。 |  | compareScore(処理人数の数)
点数が同じ場合は出席番号順
|  |  |  | 各科目の偏差値 |  |  | deviationValue | deviationValue
|  |  | 科目別の各項目を算出 | 最高点 |  |  | (各科目名)Data | analyzeScore
最低点
|  |  |  | 平均点 | 平均点は少数点以下第1位まで表示
|  | ファイル出力 | メモリから取り出し |  |  |  | closeFile | closeFile
データ値の解析
|  |  | csvファイルの書き出し | ディレクトリの指定 |  |  |  | scanf->固定
|  |  |  | ファイル名の入力 |  |  |  | scanf->固定
|  |  |  | 重複ファイルのチェック |  |  | chackFile | chackFile
|  | 完了の連絡 |  |  |  |  | printf | printf

## 入力ファイルデータ
入力ファイルデータ
使用ツール: | 日本人名前自動生成機
http://www.gaoshukai.com/lab/0003/
使用関数: | =INT(RAND()*(100-0)+0)
出席番号 | 氏名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会
20191001 | 畑中 剛之 | 52 | 85 | 71 | 65
20191002 | 佐橋 より | 17 | 12 | 12 | 32
20191003 | 横沢 雅樹 | 83 | 65 | 69 | 23
20191004 | 曽我部 はるみ | 11 | 5 | 2 | 76
20191005 | 矢野 義幸 | 97 | 87 | 60 | 47
20191006 | 村木 満里子 | 42 | 17 | 35 | 19
20191007 | 神崎 富雄 | 100 | 53 | 26 | 8
20191008 | 光谷 容子 | 4 | 87 | 9 | 55
20191009 | 橋本 健嗣 | 15 | 39 | 47 | 77
20191010 | 鎌田 麻奈美 | 27 | 86 | 95 | 32
20191011 | 中山 魁 | 2 | 13 | 49 | 8
20191012 | 中山 幸枝 | 2 | 69 | 41 | 22
20191013 | 桐原 幸男 | 82 | 49 | 9 | 55
20191014 | 桐原 華 | 37 | 99 | 12 | 88
20191015 | 川喜田 裕治 | 68 | 12 | 24 | 44
20191016 | 川喜田 初恵 | 93 | 78 | 78 | 19
20191017 | 宮代 敦梓 | 64 | 29 | 11 | 40
20191018 | 宮代 雪乃 | 55 | 23 | 32 | 59
20191019 | 佐郷 泉之輔 | 87 | 73 | 78 | 99
20191020 | 佐郷 雛 | 34 | 14 | 20 | 4
20191021 | 安藤 伊之吉 | 44 | 49 | 97 | 48
20191022 | 安藤 由紀美 | 71 | 87 | 92 | 97
20191023 | 橋爪 伊吉 | 69 | 97 | 1 | 79
20191024 | 橋爪 るみ子 | 19 | 5 | 96 | 29
20191025 | 岡下 勝志 | 81 | 61 | 31 | 95
20191026 | 岡下 往代 | 11 | 75 | 62 | 95
20191027 | 井沢 憲浩 | 14 | 33 | 70 | 52
20191028 | 井沢 佐織 | 97 | 70 | 47 | 36
20191029 | 中澤 洋 | 67 | 56 | 82 | 84
20191030 | 中澤 由起 | 26 | 72 | 33 | 62
20191031 | 松浦 健二 | 72 | 6 | 90 | 65
20191032 | 松浦 由紀美 | 98 | 85 | 53 | 51
20191033 | 大浦 泰三 | 67 | 18 | 23 | 30
20191034 | 大浦 冬 | 95 | 82 | 21 | 66
20191035 | 石塚 汐 | 8 | 33 | 57 | 82
20191036 | 石塚 まり子 | 26 | 45 | 34 | 18
20191037 | 畠中 義宏 | 59 | 14 | 93 | 67
20191038 | 畠中 利江子 | 76 | 41 | 59 | 80
20191039 | 二村 邦博 | 91 | 84 | 12 | 31
20191040 | 二村 美樹子 | 50 | 83 | 48 | 83
20191041 | 藤永 茂郎 | 77 | 28 | 19 | 13
20191042 | 藤永 加余子 | 95 | 78 | 82 | 79
20191043 | 三谷 涼生 | 19 | 84 | 6 | 51
20191044 | 三谷 毬 | 96 | 67 | 59 | 78
20191045 | 小沢 風舞貴 | 69 | 70 | 77 | 41
20191046 | 小沢 さおり | 93 | 38 | 23 | 39
20191047 | 西口 久仁衛 | 53 | 27 | 57 | 89
20191048 | 西口 英子 | 78 | 65 | 30 | 70
20191049 | 田中 友昭 | 80 | 39 | 45 | 17
20191050 | 田中 麻里 | 88 | 83 | 51 | 18
.
関連：
中国人名前自動生成機
日本人名前読み方と中国語表記一覧
BACK TO TOP
@ Created by GAOSHUKAI